**Projekt „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus**

**w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027**

**Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem**

**Działania FELD.08.06 Edukacja przedszkolna**

**Harmonogram merytoryczny projektu od 01.04.2024 do 31.05.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Miejsce realizacji wsparcia** | **Liczba uczestników** | **Termin realizacji** |
| 1 | Rekrutacja uczniów i nauczycieli, podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni | 123 dzieci12 nauczycieli | 17.06.2024 do 05.07.2024 - Rekrutacja główna02.09.2024 do 15.09.2024 Rekrutacja uzupełniająca |
| 2 | Zakup wyposażenia  | Gmina Rząśnia | - | 01.07.2024r. – 31.08.2024r. |
| 3 | Kurs Projektowanie procesów rozwojowych, dopasowanie organizacji pracy i nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym ze SPE | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 12 nauczycieli | 18.09.2024r. – 18.10.2024r. |
| 4 | Kurs Innowacyjne metody pobudzania kompetencji kluczowych wśród dzieci | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 6 nauczycieli | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 5 | Kurs Zapobieganie dyskryminacji i przemocy motywowanych uprzedzeniami (ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową) | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 12 nauczycieli | 18.09.2024r. – 18.10.2024r. |
| 6 | Terapia Ręki PTR© I i II stopień- Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki | Realizowane poza OWP  | 5 nauczycieli | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 7 | Kurs z jogopedii - łączenie jogi i zajęć logopedycznych podczas zajęć z dziećmi | Realizowane poza OWP | 1 nauczyciel | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 8 | Szkolenie joga | Realizowane poza OWP | 7 nauczycieli | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 9 | Kurs sensoplastyka | Realizowane poza OWP | 2 nauczycieli | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 10 | Szkolenie „kolorowe nutki” | Realizowane poza OWP | 6 nauczycieli | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 11 | Stymulacja traktu ustno-twarzowego | Realizowane poza OWP | 1 nauczyciel | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 12 | Terapia miofunkcjonalna | Realizowane poza OWP | 1 nauczyciel | 01.08.2024r. – 30.09.2024r. |
| 13 | Zajęcia logopedyczne | Przedszkole Rząśnia | 20 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 14 | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | Przedszkole Rząśnia | 60 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 15 | Zajęcia jogopedia | Przedszkole Rząśnia | 20 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 16 | Zajęcia z języka angielskiego | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 20 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 17 | Zajęcia matematyczne | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 20 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 18 | Zajęcia z programowania | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 103 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 19 | Zajęcia przyrodnicze | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 20 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 20 | Zajęcia SENSOPLASTYKA(R) | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 123 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 21 | Zajęcia twórcze (rozwijające m.in. świadomość i ekspresję kulturalną, w tym m.in. parateatralne, muzyczno – ruchowe, plastyczne, wokalno – instrum.) | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 123 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 22 | Zajęcia z kompetencji społecznych | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 50 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 23 | Zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki– projekty edukacyjne | OWP -Ośrodek wychowania przedszkolnego | 123 dzieci | 01.09.2024r. – 31.05.2025r. |
| 24 | Wyjazd edukacyjny do łodzi: łódzkie Orientarium i zoo | Łódź: łódzkie Orientarium i zoo | 123 dzieci | 01.04.2025r. – 31.05.2025r. |